## Slide 1
专项工作汇报 ｜ 提请政府评审组审议
老旧小区改造工作情况汇报
2023—2025年改造任务实施情况 · 数据截至2026年8月31日
小区完工率
92.6%
口径：竣工验收小区数 ÷ 计划改造小区数
资金到位率
90.0%
口径：实际到位资金 ÷ 计划总投资
居民满意度
93.8%
口径：（满意＋基本满意）÷ 有效问卷
汇报纲目：一、改造任务完成情况 二、资金使用情况 三、居民满意度 四、存在问题 五、下一步计划
区住房和城乡建设局 区老旧小区改造工作领导小组办公室
二〇二六年九月
情景数据（Scenario data）· 比率均保留一位小数
Notes: 各位领导、各位专家，现在由区住房和城乡建设局就老旧小区改造工作情况作汇报。本次汇报的数据期间为二零二三年一月至二零二六年八月，全部数据截至二零二六年八月三十一日，金额单位统一为万元，比率统一保留一位小数。三项总体情况是：三年改造任务的四项总量完成率均落在百分之九十二点五至百分之九十三的区间，按统一判定阈值属基本达标；资金到位率为百分之九十、支出执行率为百分之八十六；居民总体满意度为百分之九十三点八。需要提请评审组重点关注的是，尚未闭合的四千二百八十万元资金缺口，与加装电梯、停车泊位、施工期现场管理三个低于百分之九十的满意度分项，构成本次汇报所列全部五个问题的来源。全篇比率均按同一口径计算，即完成数、到位数、支出数或满意数除以相应的计划数或到位数，再乘以百分之百，不作口径切换。本次汇报不使用实景照片，全部结论由原生表格与图表承载，评审组可对每一格数据逐项核对。

## Slide 2
老旧小区改造工作情况汇报
汇报纲要 ｜ 02 / 13
汇报纲目与统一口径
五项纲目依次汇报，全篇共用一套统计口径与一套判定阈值，各页数据可逐格核对。
汇报说明
数据期间
2023年1月—2026年8月
数据截至
2026年8月31日
统计口径（全篇一致）
各项比率＝完成（到位、 支出、满意）数 ÷ 计划 （到位）数 × 100%
判定阈值（全篇一致）
≥95% 达标
90%（含）—95% 基本达标
＜90% 滞后／短板
一、改造任务完成情况
口径：完成率＝完成数÷计划数×100% ｜ 小区完工率 92.6%（63／68个）
P03—P04
二、资金使用情况
口径：到位率＝到位数÷计划总投资；支出执行率＝已支出÷已到位 ｜ 90.0%、86.0%
P05—P06
三、居民满意度
口径：满意度＝（满意＋基本满意）÷有效问卷×100% ｜ 93.8%、诉求办结率 85.7%
P07—P09
四、存在问题
口径：每项问题标注数据出处页与具体比率 ｜ 五个问题，全部回溯至第二、第三部分
P10—P11
五、下一步计划
口径：目标值以“现状 → 目标”表述 ｜ 七项措施、三项提请审议事项
P12—P13
数据来源：改造工作台账、专项资金决算表、第三方满意度调查
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 本次汇报按五个纲目依次进行：一、改造任务完成情况；二、资金使用情况；三、居民满意度；四、存在问题；五、下一步计划。为避免各页数据出现口径分歧，纲要页先把全篇共用的一套统计口径和一套判定阈值固定下来。统计口径为：各项比率等于完成、到位、支出或满意数除以计划或到位数，再乘以百分之百，比率一律保留一位小数，金额一律以万元计。判定阈值为：完成率或满意度大于等于百分之九十五判定为达标，百分之九十含至百分之九十五判定为基本达标，低于百分之九十判定为滞后或短板。这套阈值在改造任务、资金使用和居民满意度三个部分同时适用，第四部分所列每一项问题都标注数据出处页与具体比率，第五部分的验收口径也沿用同一阈值。如评审组对某一项比率的分母有疑问，可直接对照该页底部的口径行，全篇不设第二种算法。

## Slide 3
老旧小区改造工作情况汇报
一、改造任务完成情况 ｜ 03 / 13
改造任务总体完成情况
累计开工68个小区、开工率100.0%；完工63个、完工率92.6%，按统一判定阈值属“基本达标”。
完成率标尺（判定阈值）
100%
0
90%
95%
改造小区（个）
计划 68 ｜ 已竣工 63
92.6%
基本达标
改造楼栋（栋）
计划 512 ｜ 已完成 476
93.0%
基本达标
惠及居民（万户）
计划 2.14 ｜ 已完成 1.98
92.5%
基本达标
建筑面积（万平方米）
计划 186.5 ｜ 已完成 173.4
93.0%
基本达标
计划总盘子
2023—2025年，2000年底前建成
改造小区
涉及楼栋
68 个
512 栋
涉及居民
建筑面积
2.14 万户
186.5 万平方米
在建情况
在建5个小区、36栋、1600户、 13.1万平方米，占计划7.4%
总体判定
四项总量完成率均落在90%—95% 区间，按统一阈值判定为基本达标
口径说明：完工率＝已通过竣工验收小区数÷计划改造小区数；“在建”指已开工未竣工。
数据来源：改造工作台账、竣工验收备案表
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 先看改造任务完成情况。截至二零二六年八月三十一日，累计开工六十八个小区、开工率百分之百；已竣工验收六十三个小区、小区完工率百分之九十二点六，按统一判定阈值属基本达标。计划总盘子为二零二三至二零二五年、两千年年底前建成的老旧小区，共六十八个小区、五百一十二栋、二点一四万户、建筑面积一百八十六点五万平方米。四项总量指标使用同一口径，即完成数除以计划数乘以百分之百：改造小区计划六十八个、已竣工六十三个，完工率百分之九十二点六；改造楼栋计划五百一十二栋、已完成四百七十六栋，完成率百分之九十三；惠及居民计划二点一四万户、已完成一点九八万户，完成率百分之九十二点五；建筑面积计划一百八十六点五万平方米、已完成一百七十三点四万平方米，完成率百分之九十三。进度轨上的标尺同时标注了百分之九十的滞后线、百分之九十五的达标线和百分之百，四条完成率均落在百分之九十至百分之九十五的基本达标区间内，因此总体判定为基本达标，而不是达标。尚未竣工的五个小区涉及三十六栋、一千六百户、十三点一万平方米，占计划小区数的百分之七点四。此处需要说明口径：完工率指已通过竣工验收的小区数占计划改造小区数的比例，在建指已开工未竣工，两者不重复计算；数据来自改造工作台账与竣工验收备案表。

## Slide 4
老旧小区改造工作情况汇报
一、改造任务完成情况 ｜ 04 / 13
分项改造任务完成明细
基础设施类完成率均高于90.0%，完善类与提升类有4项低于90.0%，是总体完工率未达标的主因。
类别
改造内容
单位
计划量
完成量
完成率
进度状态
基础设施类
完善类
提升类
水电气路及雨污分流
光纤及5G覆盖
加装电梯
新增停车泊位
电动自行车充电设施
无障碍及适老化改造
社区服务及养老托幼设施
智慧安防（视频监控、门禁）
绿化及公共空间
个小区
个小区
部
个
处
处
处
个小区
万平方米
68
68
120
3200
260
180
24
68
15.6
63
66
96
2860
241
163
19
61
14.1
92.6%
97.1%
80.0%
89.4%
92.7%
90.6%
79.2%
89.7%
90.4%
基本达标
达标
滞后
滞后
基本达标
基本达标
滞后
滞后
基本达标
九项分项任务：达标 1 项、基本达标 4 项、滞后 4 项（滞后项集中在完善类与提升类）
判定阈值（与P02一致）：完成率≥95%为达标，90%（含）—95%为基本达标，＜90%为滞后。
达标
基本达标
滞后
数据来源：改造工作台账、分项工程竣工验收备案表
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 在总体完成率之下，九项分项任务的进度并不均衡。基础设施类两项：水电气路及雨污分流覆盖六十八个小区，已完成六十三个，完成率百分之九十二点六，基本达标；光纤及五代移动通信覆盖六十八个小区，已完成六十六个，完成率百分之九十七点一，是九项中唯一达标的一项。完善类四项：加装电梯计划一百二十部、完成九十六部，完成率百分之八十；新增停车泊位计划三千二百个、完成二千八百六十个，完成率百分之八十九点四；电动自行车充电设施计划二百六十处、完成二百四十一处，完成率百分之九十二点七；无障碍及适老化改造计划一百八十处、完成一百六十三处，完成率百分之九十点六。提升类三项：社区服务及养老托幼设施计划二十四处、完成十九处，完成率百分之七十九点二；智慧安防覆盖六十八个小区、完成六十一个，完成率百分之八十九点七；绿化及公共空间计划十五点六万平方米、完成十四点一万平方米，完成率百分之九十点四。汇总起来是达标一项、基本达标四项、滞后四项，四项滞后任务全部集中在完善类与提升类，其中加装电梯百分之八十和社区服务及养老托幼设施百分之七十九点二最低。判定标准与前页一致，大于等于百分之九十五为达标，百分之九十含至百分之九十五为基本达标，低于百分之九十为滞后；正是这四项低于百分之九十的分项，使总体完工率停在百分之九十二点六而未能达标，也是第四部分问题三的直接依据。

## Slide 5
老旧小区改造工作情况汇报
二、资金使用情况 ｜ 05 / 13
资金到位与支出执行总体情况
资金到位38520万元、到位率90.0%，已支出33127万元、执行率86.0%，账面积余5393万元。
42800
-4280
38520
-33127
5393
计划总投资
到位缺口
实际到位
已支出
账面积余
关键指标
计划总投资
42800 万元
含四级财政及社会、居民出资
实际到位资金
38520 万元
到位率 90.0%，缺口 4280 万元
已支出资金
33127 万元
支出执行率 86.0%
账面积余资金
5393 万元
结余率 14.0%
户均投入 1.9 万元
按已到位资金÷已完成户数计算
比率口径（全篇一致）：资金到位率＝实际到位÷计划总投资×100%＝90.0%；支出执行率＝已支出÷实际到位×100%＝86.0%；
结余率＝账面积余÷实际到位×100%＝14.0%。金额单位为万元，比率保留一位小数。
数据来源：专项资金决算表、财政拨付台账
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 再看资金使用情况。计划总投资四万二千八百万元，实际到位三万八千五百二十万元，到位缺口四千二百八十万元，资金到位率百分之九十；已支出三万三千一百二十七万元，支出执行率百分之八十六；账面积余五千三百九十三万元，结余率百分之十四。资金流转按五段呈现：从计划总投资四万二千八百万元出发，减去到位缺口四千二百八十万元，得到实际到位三万八千五百二十万元；再减去已支出三万三千一百二十七万元，余下账面积余五千三百九十三万元。按已到位资金除以已完成的一万九千八百户计算，户均投入一点九万元。这里必须把三个比率的分母讲清楚，因为它们并不相同：资金到位率的分母是计划总投资，即三万八千五百二十除以四万二千八百；支出执行率的分母是实际到位资金，即三万三千一百二十七除以三万八千五百二十；结余率的分母同样是实际到位资金，即五千三百九十三除以三万八千五百二十。三个比率分母不同、不可相互替代，但都保留一位小数，全篇一致。按同一判定阈值，到位率百分之九十属基本达标，支出执行率百分之八十六低于百分之九十，属滞后，这一落差是第四部分问题二的来源。数据来自专项资金决算表与财政拨付台账。

## Slide 6
老旧小区改造工作情况汇报
二、资金使用情况 ｜ 06 / 13
资金来源与支出构成明细
三级财政资金100.0%到位；区级配套81.8%、社会资本73.0%、居民出资65.8%，缺口4280万元。
资金来源与支出执行情况（单位：万元）
类别
项目
计划数
执行数
执行率
差额
资金来源
资金支出
中央补助资金
省级补助资金
市级财政资金
区级财政配套
管线单位及社会资本
居民出资
基础设施类
完善类（含加装电梯）
提升类
前期及管理费
来源小计
支出小计
7704
4622
11556
11770
4222
2926
18490
11556
6548
1926
7704
4622
11556
9630
3082
1926
16564
9938
4969
1656
42800
38520
38520
33127
100.0%
100.0%
100.0%
81.8%
73.0%
65.8%
90.0%
89.6%
86.0%
75.9%
86.0%
86.0%
0
0
0
2140
1140
1000
4280
1926
1618
1579
270
5393
资金监管情况
专户核算、专款专用
68个小区全部纳入专户， 覆盖率100.0%
全过程跟踪审计
已审计41个项目，占已竣工 项目的65.1%
按小区公示资金使用情况
公示68个小区，公示率100.0%
结余资金构成
3236万元因结算审计未完成 暂不能拨付，占结余60.0%
表内口径：来源组“执行数／执行率”为实际到位数／到位率（分母为计划数）；支出组为已支出数／支出执行率 （分母为该类资金安排数，安排数合计＝已到位资金38520万元）；判定阈值与P02一致：≥95%达标、90%（含）—95%基本达标、＜90%滞后。
数据来源：专项资金决算表、财政拨付台账、审计意见书
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 资金缺口产生在哪几个渠道，这一页逐项列出。资金来源六渠道中，中央补助资金七千七百零四万元、省级补助资金四千六百二十二万元、市级财政资金一万一千五百五十六万元，三级财政资金均百分之百到位，差额为零。缺口全部来自另外三个渠道：区级财政配套计划一万一千七百七十万元、到位九千六百三十万元，到位率百分之八十一点八，缺口二千一百四十万元；管线单位及社会资本计划四千二百二十二万元、到位三千零八十二万元，到位率百分之七十三，缺口一千一百四十万元；居民出资计划二千九百二十六万元、到位一千九百二十六万元，到位率百分之六十五点八，缺口一千万元。三项合计正好是四千二百八十万元，与来源小计的到位率百分之九十相互印证。支出侧按四类列示：基础设施类安排一万八千四百九十万元、支出一万六千五百六十四万元，执行率百分之八十九点六；完善类含加装电梯安排一万一千五百五十六万元、支出九千九百三十八万元，执行率百分之八十六；提升类安排六千五百四十八万元、支出四千九百六十九万元，执行率百分之七十五点九，为四类最低；前期及管理费安排一千九百二十六万元、支出一千六百五十六万元，执行率百分之八十六。支出小计为安排三万八千五百二十万元、支出三万三千一百二十七万元，结余五千三百九十三万元。表中需要说明两处口径：来源组的执行数指实际到位数、执行率即到位率，分母为计划数；支出组的执行数指已支出数、执行率为支出执行率，分母为该类资金安排数，四类安排数合计等于已到位资金三万八千五百二十万元，因此不会出现支出超过到位的情况。资金监管方面，六十八个小区全部纳入专户核算、专款专用，覆盖率百分之百；已开展全过程跟踪审计四十一个项目，占已竣工项目的百分之六十五点一；资金使用情况按小区公示六十八个，公示率百分之百。结余的五千三百九十三万元中，有三千二百三十六万元因竣工结算审计未完成暂不能拨付，占结余总额的百分之六十，这一点将在问题二中作为直接原因引用。

## Slide 7
老旧小区改造工作情况汇报
三、居民满意度 ｜ 07 / 13
居民总体满意度及构成
有效问卷6214份、有效回收率91.4%，总体满意度93.8%，不满意占6.2%（385人）。
93.8%
总体满意度
满意
71.2%
4424人
基本满意
22.6%
1405人
不满意
6.2%
385人
调查方式：入户走访＋线上问卷，覆盖68个改造小区，每小区随机抽取100户。
总体满意度为对改造工作的整体评价，与P08各分项满意度分属不同题项，不作相互替代。
调查执行情况
发放问卷
6800 份
回收问卷
6532 份
有效问卷
6214 份
有效回收率
91.4%
调查时间
2026年7月1日至8月15日
无效问卷
318份，均为填答不完整
满意度计算口径
总体满意度＝（满意＋基本 满意）÷有效问卷×100%
各分项满意度＝该分项满意与 基本满意人数÷有效问卷×100%
数据来源：第三方机构居民满意度入户调查问卷汇总
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 第三部分是居民满意度。本次调查委托第三方机构于二零二六年七月一日至八月十五日开展，采取入户走访与线上问卷并行的方式，覆盖全部六十八个改造小区，每小区随机抽取一百户，共发放问卷六千八百份，回收六千五百三十二份，其中有效问卷六千二百一十四份，有效回收率百分之九十一点四，无效问卷三百一十八份，均为填答不完整。总体结果为：满意四千四百二十四人、占百分之七十一点二；基本满意一千四百零五人、占百分之二十二点六；不满意三百八十五人、占百分之六点二；总体满意度即满意与基本满意之和占有效问卷的比重，为百分之九十三点八。口径需要明确两点：总体满意度等于满意加基本满意人数除以有效问卷数乘以百分之百，下一页各分项满意度使用完全相同的公式，只是题项不同；总体满意度是对改造工作的整体评价，与分项满意度分属不同题项，二者不能相互替代，也不宜简单相加或相减。三档占比合计为百分之百，人数合计为六千二百一十四人，与有效问卷数一致，可逐项核对。

## Slide 8
老旧小区改造工作情况汇报
三、居民满意度 ｜ 08 / 13
七个分项满意度对比
基础设施96.4%、环境绿化95.1%达标；加装电梯84.6%、停车泊位82.1%、施工管理79.4%滞后。
基础设施
环境绿化及公共空间
房屋本体修缮
安防及智能化改造
加装电梯
停车泊位及充电设施
施工期现场管理
96.4%
95.1%
93.7%
92.3%
84.6%
82.1%
79.4%
滞后线 90.0%
达标
高于达标线1.4个百分点
达标
高于达标线0.1个百分点
基本达标
低于达标线1.3个百分点
基本达标
低于达标线2.7个百分点
滞后
低于滞后线5.4个百分点
滞后
低于滞后线7.9个百分点
滞后
低于滞后线10.6个百分点
分项满意度口径：该分项（满意＋基本满意）人数÷有效问卷6214份×100%，与P07总体满意度同一口径；达标线95.0%、滞后线90.0%。
数据来源：第三方机构居民满意度入户调查问卷汇总
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 分项满意度按同一口径、同一份有效问卷库计算，七个分项由高到低为：基础设施百分之九十六点四，环境绿化及公共空间百分之九十五点一，房屋本体修缮百分之九十三点七，安防及智能化改造百分之九十二点三，加装电梯百分之八十四点六，停车泊位及充电设施百分之八十二点一，施工期现场管理百分之七十九点四。按统一阈值判定，前两项高于达标线百分之九十五，分别为达标，高出一点四个和零点一个百分点；房屋本体修缮与安防及智能化改造落在百分之九十至百分之九十五之间，为基本达标，分别低于达标线一点三个和二点七个百分点；加装电梯、停车泊位及充电设施、施工期现场管理三项低于滞后线百分之九十，判定为滞后，分别低五点四个、七点九个和十点六个百分点，图中竖直虚线即为百分之九十的滞后线。三个滞后分项与前面的任务数据一一对应：加装电梯满意度百分之八十四点六，对应加装电梯完成率百分之八十；停车泊位及充电设施满意度百分之八十二点一，对应停车泊位完成率百分之八十九点四和充电设施完成率百分之九十二点七；施工期现场管理满意度百分之七十九点四为七项最低，对应未办结诉求中施工噪声扬尘三十二件。口径与前页完全一致，即该分项满意与基本满意人数除以有效问卷六千二百一十四份乘以百分之百，达标线百分之九十五、滞后线百分之九十，与纲要页和分项任务明细页使用同一套阈值。

## Slide 9
老旧小区改造工作情况汇报
三、居民满意度 ｜ 09 / 13
居民诉求办理及未办结诉求分布
未办结诉求184件，其中加装电梯进度慢68件、停车泊位不足50件，两类累计占比64.1%。
受理居民诉求
1286 件
已办结
1102 件
办结率
85.7%
未办结
184 件
办结率＝已办结÷受理×100%
未办结诉求（件）
累计占比（%）
0
20
40
60
80
0%
25%
50%
75%
100%
68件
50件
34件
32件
37.0%
64.1%
82.6%
100.0%
加装电梯进度慢
停车泊位不足
设施移交与物业衔接
施工噪声扬尘
加装电梯进度慢与停车泊位不足两类合计118件、占未办结诉求64.1%，与P08中加装电梯84.6%、 停车泊位及充电设施82.1%的低满意度互为印证，并对应P04中完成率80.0%、89.4%的两项滞后任务。
数据来源：12345热线工单、居民议事会记录及诉求办理台账
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 居民诉求办理情况直接反映不满意的百分之六点二由什么构成。全期共受理居民诉求一千二百八十六件，已办结一千一百零二件，办结率百分之八十五点七，未办结一百八十四件；办结率的口径为已办结件数除以受理件数乘以百分之百。未办结的一百八十四件按件数降序分为四类：加装电梯进度慢六十八件，占百分之三十七，累计百分之三十七；停车泊位不足五十件，累计百分之六十四点一；设施移交与物业衔接三十四件，累计百分之八十二点六；施工噪声扬尘三十二件，累计百分之百。前两类合计一百一十八件、占未办结诉求的百分之六十四点一，说明未办结事项高度集中，而不是分散在各类问题上。这一结果与前面两部分互为印证：加装电梯进度慢和停车泊位不足，正对应分项满意度中百分之八十四点六和百分之八十二点一的两个滞后分项，也对应分项任务中完成率百分之八十和百分之八十九点四的两项滞后任务；施工噪声扬尘三十二件对应施工期现场管理百分之七十九点四的最低满意度；设施移交与物业衔接三十四件则指向改造与后续管养的衔接问题。数据来自一千二百三十四号热线工单、居民议事会记录及诉求办理台账，四类件数相加等于一百八十四件，与未办结总数一致。

## Slide 10
老旧小区改造工作情况汇报
四、存在问题 ｜ 10 / 13
存在问题（一）：资金筹措与支出进度
两个资金类问题均由P05、P06数据直接导出：到位率90.0%与执行率86.0%的落差即为症结。
问题一
资金筹措渠道未闭合，4280万元缺口集中于三类渠道
数据溯源
P06｜区级配套81.8%（缺口2140万元）
P06｜社会资本73.0%（缺口1140万元）
P06｜居民出资65.8%（缺口1000万元）
主要表现
区级配套、社会资本、居民出资三类渠道到位率均低于90.0%， 三级财政资金已100.0%到位，缺口全部来自上述三类渠道。
影响
5个在建小区尾款、24部电梯补贴暂无法 拨付，直接影响完工率与居民满意度。
问题二
支出进度滞后于资金到位，5393万元结余未形成实物工作量
数据溯源
P05｜支出执行率86.0%（低于到位率90.0%）
P06｜提升类支出执行率75.9%（结余1579万元）
主要表现
已到位38520万元中仅支出33127万元，账面积余5393万元， 其中3236万元因竣工结算审计未完成暂不能拨付。
影响
提升类支出执行率仅75.9%，直接拖累社区服务 及养老托幼设施79.2%的完成率（见P04）。
问题来源：P05资金到位与支出执行、P06资金来源与支出构成明细
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 第四部分列出五个问题，其中资金方面两个，全部由第二部分的资金数据直接导出，逐项标注出处。问题一是资金筹措渠道未闭合，四千二百八十万元缺口集中于三类渠道。数据溯源为资金来源明细页：区级配套到位率百分之八十一点八、缺口二千一百四十万元，社会资本到位率百分之七十三、缺口一千一百四十万元，居民出资到位率百分之六十五点八、缺口一千万元。主要表现是这三类渠道到位率均低于百分之九十，而三级财政资金已百分之百到位，缺口全部来自上述三类渠道。影响是五个在建小区的工程尾款和二十四部电梯的补贴暂无法拨付，直接影响完工率与居民满意度。问题二是支出进度滞后于资金到位，五千三百九十三万元结余未形成实物工作量。数据溯源为资金总体页的支出执行率百分之八十六、低于到位率百分之九十，以及资金来源与支出构成页的提升类支出执行率百分之七十五点九、结余一千五百七十九万元。主要表现是已到位三万八千五百二十万元中仅支出三万三千一百二十七万元，账面积余五千三百九十三万元，其中三千二百三十六万元因竣工结算审计未完成暂不能拨付。影响是提升类支出执行率最低，直接拖累社区服务及养老托幼设施百分之七十九点二的完成率。两个问题的关系需要说明：问题一出在来源结构，问题二出在支出进度，到位率与执行率之间四个百分点的落差，就是资金既没筹齐、也没花出去的症结所在，因此第五部分的措施一、二、三针对问题一，措施四针对问题二。

## Slide 11
老旧小区改造工作情况汇报
四、存在问题 ｜ 11 / 13
存在问题（二）：任务推进与居民诉求
三个实施类问题分别对应P04分项完成率、P08分项满意度与P09未办结诉求，逐项可回溯。
问题三
提升类与完善类任务推进不均衡
数据溯源
P04｜加装电梯80.0%、停车泊位89.4%
P04｜服务设施79.2%、智慧安防89.7%
P08｜电梯84.6%、停车82.1%
主要表现
四项滞后任务全部集中在完善类与提升类，基础设施类已完成。
影响
居民最关心的出行与养老需求未同步兑现。
问题四
施工期现场管理不到位，影响居民满意度
数据溯源
P08｜施工期现场管理满意度79.4%，为七项最低
P09｜施工噪声扬尘未办结32件
主要表现
围挡、降尘、噪声控制及文明施工公示在部分标段未落实。
影响
拉低总体满意度93.8%，并引发投诉。
问题五
改造与后续管养衔接不畅
数据溯源
P09｜设施移交与物业衔接未办结34件，办结率85.7%
P04｜服务设施完成率79.2%
主要表现
19处社区服务及养老托幼设施建成后未及时移交运营。
影响
设施闲置风险上升，居民获得感打折扣。
问题来源：P04分项任务完成明细、P08分项满意度、P09未办结诉求分布
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 实施与居民诉求方面三个问题，同样逐项可回溯，出处依次为分项任务明细、分项满意度和未办结诉求分布三页。问题三是提升类与完善类任务推进不均衡。数据溯源为：加装电梯完成率百分之八十、新增停车泊位百分之八十九点四、社区服务及养老托幼设施百分之七十九点二、智慧安防百分之八十九点七，以及分项满意度中加装电梯百分之八十四点六、停车泊位百分之八十二点一。主要表现是四项滞后任务全部集中在完善类与提升类，基础设施类已完成。影响是居民最关心的出行与养老需求未同步兑现。问题四是施工期现场管理不到位，影响居民满意度。数据溯源为施工期现场管理满意度百分之七十九点四、为七个分项中最低，以及未办结诉求中施工噪声扬尘三十二件。主要表现是围挡、降尘、噪声控制及文明施工公示在部分标段未落实。影响是直接拉低总体满意度百分之九十三点八，并引发投诉。问题五是改造与后续管养衔接不畅。数据溯源为设施移交与物业衔接未办结三十四件、诉求办结率百分之八十五点七，以及社区服务及养老托幼设施完成率百分之七十九点二。主要表现是已建成的十九处社区服务及养老托幼设施未及时移交运营。影响是设施闲置风险上升，居民获得感打折扣。三个问题与前两个资金问题合起来共五项，分别指向资金、任务、管理、衔接四个环节，第五部分的七项措施按此逐项对应。

## Slide 12
老旧小区改造工作情况汇报
五、下一步计划 ｜ 12 / 13
整改措施与责任分工
七项措施逐条对应五项问题，明确责任单位、完成时限与验收口径，比率沿用P02统一阈值。
序号
对应问题
整改措施
责任单位
完成时限
验收口径
01
02
03
04
05
06
07
问题一
问题一
问题一
问题二
问题三
问题四
问题五
追加区级配套资金安排，将2140万元 缺口纳入年度预算调整方案
建立管线单位出资联席会议制度，签订 “共建共担”协议并明确付费节点
推行居民出资先改造后付费及分期缴纳， 公示出资标准与使用去向
建立结余资金月调度机制，对3236万元 待审计资金实行竣工结算限时办结
加装电梯与停车泊位项目单独建档、单独 调度，实行一小区一方案
落实文明施工标准，设置公示牌与噪声扬 尘监测点，实行投诉24小时响应
明确设施移交清单与物业接管主体，同步 签订后期管养协议
区财政局、区住建局
区住建局、管线单位
街道办事处、社区
区财政局、审计局
区住建局、规划分局
区住建局、城管局
区住建局、民政局
2026年10月底
2026年11月底
2026年12月底
2026年11月底
2026年11月底
2026年10月底
2026年12月底
区级到位率100.0%
社会资本到位率95.0%
居民出资到位率90.0%
支出执行率95.0%
完成率均达90.0%
施工管理满意度90.0%
设施移交率100.0%
整改要求：上述七项措施自本报告审定之日起执行，每月5日前报送进展；验收口径中的比率均按P02统一口径计算。
达标线95.0%、滞后线90.0%，与P02、P08判定阈值一致；责任单位为牵头单位，配合单位另行文明确。
措施依据：P10、P11所列五项问题
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 第五部分首先是整改措施与责任分工。七项措施逐条对应五个问题，每一项都明确责任单位、完成时限和可量化的验收口径，验收比率沿用纲要页的统一阈值。措施一对应问题一，追加区级配套资金安排，将二千一百四十万元缺口纳入年度预算调整方案，由区财政局、区住建局牵头，二零二六年十月底前完成，验收口径为区级到位率百分之百。措施二对应问题一，建立管线单位出资联席会议制度，签订共建共担协议并明确付费节点，由区住建局与管线单位负责，二零二六年十一月底前完成，验收口径为社会资本到位率百分之九十五。措施三对应问题一，推行居民出资先改造后付费及分期缴纳，公示出资标准与使用去向，由街道办事处和社区负责，二零二六年十二月底前完成，验收口径为居民出资到位率百分之九十。措施四对应问题二，建立结余资金月调度机制，对三千二百三十六万元待审计资金实行竣工结算限时办结，由区财政局、审计局负责，二零二六年十一月底前完成，验收口径为支出执行率百分之九十五。措施五对应问题三，加装电梯与停车泊位项目单独建档、单独调度，实行一小区一方案，由区住建局、规划分局负责，二零二六年十一月底前完成，验收口径为两项完成率均达到百分之九十。措施六对应问题四，落实文明施工标准，设置公示牌与噪声扬尘监测点，实行投诉二十四小时响应，由区住建局、城管局负责，二零二六年十月底前完成，验收口径为施工管理满意度百分之九十。措施七对应问题五，明确设施移交清单与物业接管主体，同步签订后期管养协议，由区住建局、民政局负责，二零二六年十二月底前完成，验收口径为设施移交率百分之百。整改要求是：七项措施自本报告审定之日起执行，每月五日前报送进展；验收口径中的比率均按纲要页统一口径计算，达标线百分之九十五、滞后线百分之九十；表中责任单位为牵头单位，配合单位另行文明确。这样安排的考虑是，目标值全部落在与现状同一口径的比率上，评审组可以直接用现状值与目标值作差核验进度。

## Slide 13
老旧小区改造工作情况汇报
五、下一步计划 ｜ 13 / 13
长效机制与请示事项
以四项长效机制巩固改造成效，并就资金、工期与共建机制三项事项提请审议。
建立长效机制
1
资金保障长效化
将区级配套、管线单位及居民出资纳入年 度预算与合同管理，实行到位率月通报。
2
支出进度闭环管理
建立结余资金台账与月度调度机制，竣工 结算审计限时30个工作日办结。
3
居民全程参与机制
改造前问需、改造中问计、改造后问效， 分项满意度低于90.0%的项目一律回头看。
4
改造与管养衔接
改造方案同步编制后期管养方案，明确物 业接管主体与经费来源，设施建成即移交。
请示事项
一
追加区级配套资金
恳请区政府同意将2140万元区级配套 缺口纳入年度预算调整方案，10月底前拨付到位。
二
顺延在建项目工期
恳请同意5个在建小区完工时限顺延至 2026年11月底，并按月报送进度。
三
支持管线单位共建共担
恳请将管线单位“共建共担”出资机制纳 入市级文件，明确付费节点与比例。
以上请示事项，请予审议。
以上汇报，请予审议。
汇报单位：区住房和城乡建设局
数据截至2026年8月31日 · 比率保留一位小数 · 情景数据
Notes: 整改之外，同步建立四项长效机制。第一，资金保障长效化，将区级配套、管线单位及居民出资纳入年度预算与合同管理，实行到位率月通报，对应问题一。第二，支出进度闭环管理，建立结余资金台账与月度调度机制，竣工结算审计限时三十个工作日办结，对应问题二。第三，居民全程参与机制，改造前问需、改造中问计、改造后问效，分项满意度低于百分之九十的项目一律回头看，对应问题四。第四，改造与管养衔接，改造方案同步编制后期管养方案，明确物业接管主体与经费来源，设施建成即移交，对应问题五。同时提请评审组审议三项事项：一，追加区级配套资金，恳请区政府同意将二千一百四十万元区级配套缺口纳入年度预算调整方案，十月底前拨付到位；二，顺延在建项目工期，恳请同意五个在建小区完工时限顺延至二零二六年十一月底，并按月报送进度；三，支持管线单位共建共担，恳请将管线单位共建共担出资机制纳入市级文件，明确付费节点与比例。需要说明的是，五项验收比率的目标值已在整改措施页按同一口径给出，本页不再另设一套目标数据，以免出现两种口径。以上汇报，请予审议。