## Slide 1
城 镇 老 旧 小 区 改 造
专项工作汇报
老旧小区改造工作汇报
汇报单位：市住房和城乡建设局
汇报时间：二〇二六年九月
（供市政府老旧小区改造工作评审组审议）
92.6%
年度完工率
63÷68 个小区
85.3%
资金到位率
3.65÷4.28 亿元
91.2%
居民总体满意率
有效样本 11,962 份

## Slide 2
汇报提纲
01
改造任务完成情况
完工率 92.6%，惠及居民 3.86 万户
02
资金使用情况
到位率 85.3%，支付率 78.6%
03
居民满意度
总体满意率 91.2%，五个分项
04
存在问题
4 项，与前三部分数据逐项对应
05
下一步计划
4 项整改措施，逐条对应问题
02

## Slide 3
一、改造任务完成情况
（一）总体完成情况
68 个
计划改造小区
326 栋 · 3.86 万户
63 个
已完工小区
占计划 92.6%
92.6%
年度完工率
63 个 ÷ 68 个
5 个
在建小区
2027 年 6 月底前完工
（二）分类改造内容完成进度
100%
基础类（管网更新等）
95.6%
完善类（加装电梯等）
88.2%
提升类（养老托育等）
76.5%
在建 5 个小区中，3 个因地下管线迁改协调周期较长滞后于序时进度（详见第四部分（一））。
注：完工率＝已完工小区数÷计划改造小区数；分类进度按工程量测算；本页数据为情景示例，正式汇报以核定数为准。
03

## Slide 4
二、资金使用情况
（一）资金总体情况
资金实行专账核算、专款专用，审计核查未发现挤占挪用情形
4.28 亿元
计划总投资
五类渠道合计投入
85.3%
资金到位率
累计到位 3.65 亿元
78.6%
资金支付率
累计支付 2.87 亿元
（二）资金构成与到位进度
单位：亿元
4.28 亿元
计划总投资
中央补助
省级配套
市县财政
居民出资
社会资本
资金渠道
计划投资
占比
累计到位
到位率
中央补助资金
1.60
37.4%
1.60
100.0%
省级配套资金
0.86
20.1%
0.86
100.0%
市县财政资金
1.02
23.8%
0.70
68.6%
居民出资
0.45
10.5%
0.30
66.7%
社会资本
0.35
8.2%
0.19
54.3%
合计
4.28
100.0%
3.65
85.3%
注：到位率＝累计到位资金÷计划总投资；支付率＝累计支付资金÷累计到位资金；本页数据为情景示例，正式汇报以核定数为准。
04

## Slide 5
三、居民满意度
（一）调查基本情况
12,480 份
发放问卷
覆盖 68 个改造小区
95.8%
问卷有效回收率
回收有效问卷 11,962 份
91.2%
居民总体满意率
含“满意”与“基本满意”
调查方式：入户问卷与现场访谈相结合，调查覆盖全部 68 个改造小区。
（二）分项满意率
0%
20%
40%
60%
80%
100%
改造工程质量
93.5%
施工组织与安全管理
88.4%
改造内容与需求匹配
86.1%
沟通协商与信息公开
84.9%
长效维护机制
82.7%
短板项：长效维护机制 82.7% 为五个分项最低；需求匹配 86.1%（对应问题（三）、（四））。
注：满意率＝评价为“满意”或“基本满意”的样本数÷有效样本数；本页数据为情景示例，正式汇报以核定数为准。
05

## Slide 6
四、存在问题
对照前三部分任务完成、资金到位与满意度调查数据，主要存在以下四方面问题：
01
个别在建项目收尾滞后
年度完工率 92.6%，尚有 5 个小区在建； 其中 3 个因地下管线迁改协调周期较长， 工程进度滞后于序时进度；提升类完成进度 76.5%，低于基础类与完善类。
〔对应第一部分：完工率 92.6%、在建 5 个〕
02
配套资金到位不均衡
资金总体到位率 85.3%、支付率 78.6%， 分渠道到位不均衡。市县财政资金到位率 68.6%、社会资本到位率 54.3%，明显低于 中央与省级资金 100.0% 的到位水平。
〔对应第二部分：到位率 68.6%／54.3%、支付率 78.6%〕
03
长效维护机制尚不健全
已完工小区管养责任划分不够明晰， 专业化物业服务覆盖不足，设施维护经费 保障尚未制度化落实。长效维护机制满意率 82.7%，为五个分项中最低，低于总体 91.2%。
〔对应第三部分：长效维护机制满意率 82.7%〕
04
居民需求征集不够充分
部分小区方案征询覆盖面不足， 意见征集渠道单一，方案公示与施工信息 公开不够及时、内容不够完整。需求匹配 满意率 86.1%，低于工程质量分项 93.5%。
〔对应第三部分：需求匹配满意率 86.1%〕
注：本页各项问题所引数据与前三部分汇报口径一致；整改安排详见第五部分。
06

## Slide 7
五、下一步计划
总体要求：坚持问题导向、目标导向，逐项对照整改，2027 年 6 月底前全面收官。
01
攻坚收尾在建项目
对 5 个在建小区实行“一小区一专班”， 逐周调度、挂图作战，2027 年 6 月底前 全部完工并完成竣工验收，年度完工率 达到 100.0%。
〔对应问题（一）｜责任：市住建局改造办、属地街道〕
02
加快配套资金拨付到位
压实市县配套与社会资本出资责任， 实行分渠道月度通报；2026 年 12 月底 前各渠道到位率达到 100.0%，累计支付率 提升至 90.0% 以上，同步加快竣工结算。
〔对应问题（二）｜责任：市财政局、市住建局〕
03
健全长效维护机制
对已完工小区逐个明确管养责任， 2027 年 3 月底前 68 个小区全部建立 街道、社区、居民三方共管机制， 长效维护机制满意率提升至 90.0%。
〔对应问题（三）｜责任：属地街道、市住建局〕
04
完善居民参与机制
改造方案征询实现全覆盖，推行改造 前后两次公示与意见反馈闭环办理， 未采纳意见逐一说明理由，需求匹配 满意率提升至 90.0%。
〔对应问题（四）｜责任：市住建局改造办〕
注：完工率、到位率、支付率、满意率目标值均按前述统一口径测算，节点为 2027 年 6 月底前。
07

## Slide 8
城 镇 老 旧 小 区 改 造
以上汇报完毕，请评审组审阅。
恳请评审组对汇报内容提出指导意见。
市住房和城乡建设局
二〇二六年九月