## Slide 1
2026年6月
管理层决策会
本次汇报目标
形成可执行的危机应对与分级授权方案
产品安全舆情危机应对与管理层决策汇报
48小时决策窗口内的事实、影响、声明与行动路线
本次汇报目标是形成可执行的、危机应对、与分级授权方案。
48
小时
决策窗口
事实、影响、声明与行动路线
事实
影响
声明
48小时决策窗口内的事实、影响、声明与行动路线
危机应对
分级授权
可执行方案
本次汇报目标是形成可执行的危机应对与分级授权方案
2026年6月
管理层决策会
形成可执行的危机应对与分级授权方案

## Slide 2
厘清事实与传播链，锁定48小时防升级窗口
时间线
6月10日
测评博主发布视频质疑产品有安全隐患
T+24小时
转发破万；评论区负面情绪约72%；已有3个垂类KOL转发
T+36小时（预计）
技术复核结论预计进入可得窗口
T+48小时
如无有效回应，可能升级为抵制
传播链
触发
→
扩散
→
待复核
→
防升级
已核实事实
24小时内转发破万；评论区负面情绪约72%；已有3个垂类KOL
转发；尚无权威媒体跟进。
待复核事项
技术复核预计还需36小时；指控逐句真伪、检测证据、批次核
对结果、产品参数核对结果、客服与退换数据待复核。
当前处于扩散前夜的质疑期：若48小时内无有效回应，风险可能从质疑升级为抵制。
前12小时应完成事实边界确认、统一口径、优先客服通道和监测看板，不能等待复核完成后才回应。
来源：[核心材料]；数据有限，基于用户素材；用户素材数值均待业务系统复核。

## Slide 3
电商退单量较平时增加
要官方说明诉求
退货退款诉求
舆情负面情绪
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
15.0%
35.0%
60.0%
72.0%
打通舆情与客服退单数据，量化影响并联动预警
破万
视频在24小时内转发
3个
KOL转发
40通
近三天相关来电
15%
电商退单量较平时增加
舆情侧
视频传播破万、负面情绪约72%、3个KOL转发，风险仍在扩散
客服侧
近三天相关来电约40通，其中退货退款约60%、要求官方说明约
35%，且部分用户直接引用视频说法
经营侧
电商渠道退单量较平时增加约15%
影响量化指标（%）
联动看板指标：转发、负面情绪、来电量、退款量、话题热度和权威媒体信号；管理层每2小时确认一次趋势
数据有限，基于用户素材；用户素材，待验证。

## Slide 4
首报
进展更新
复核结论
后续跟进
已关注、已复核、
预计36小时、客服入口
已完成项、未完成项、
预计完成时间
按证据发布结论；如存在问题，
说明范围、原因、影响和补救
公布处理进度和客服通道，
避免沉默
发布节奏
重写声明先稳预期，避免话说过满与追责激化
“我司产品均符合国家标准”
全称结论过满，复核未完成时缺乏完整证据
链。
建议改写
已启动全链路技术复核，预计还需36小时；
复核完成后披露核查范围、方法和结果。
“视频内容与事实不符”
提前否定争议内容，若复核发现问题会造成
立场反转。
建议改写
已关注视频所反映的情况，已调取相关记录
复核，并将根据结果更新说明。
“我司保留追究法律责任的权利”
易被解读为施压和对抗，激化消费者情绪。
建议改写
已购买相关产品或有使用疑虑，可通过官方
客服渠道联系我们；法律行动待事实确认后
另行评估。
签核机制
重点检查是否存在全称判断、未验证事实、不可履行承诺和情绪化威
慑。
事实确认：技术/质量负责人 → 事实边界清单
法律边界：法务负责人 → 法务修改意见
用户出口：客服负责人 → 客服口径与处理流程
对外表达：传播负责人 → 待签声明稿
终审发布：公司授权决策人 → 签核记录与发布版本
数据来源：用户核心材料；数据有限，待相关部门确认后补充。

## Slide 5
KOL转发
退单量变化
负面情绪
3个
较平时增加约15%
约72%
四级动态授权：让风险证据决定响应级别
当前建议判定
扩散期中风险
当前建议进入二级（扩散期）
当前二级触发证据
四级动态授权
升级触发条件绑定五类证据
一级：关注期
稳态监测
无权威媒体跟进；客诉与退单平稳
持续舆情监测；统一客服口径；准备FAQ；留存证据与
日报
职能负责人启动；部门负责人复核
二级：扩散期
控扩散、稳用户
3个KOL转发；负面情绪约72%；退单较平时增加约15%
成立跨部门响应小组；发布事实边界内声明；开通优先
客服通道；建立五类证据看板
管理层批准响应等级、对外口径、优先通道与小组授权
三级：升级期
降放大、扩承接
权威媒体跟进；平台话题外溢；客诉或退单持续攀升；
监管或电商平台介入
暂停营销投放；高管出面；扩大退款受理；准备批次隔
离；同步平台与监管沟通
更高管理层授权暂停投放、高管发声、扩大退款与隔离
准备
四级：风险确认期
处置闭环
技术复核确认问题；批次、影响范围、责任与整改路径
形成依据
按批次召回、维修、退换、补偿；监管沟通；整改与问
责
最高管理层或授权决策人批准处置方案与资源
数据来源：用户提供素材；权威媒体跟进、客诉基线与持续变化阈值、技术复核结论数据有限。

## Slide 6
小时
0—4小时
4—8小时
8—24小时
24—36小时
36—48小时
0
12
24
36
48
4
4
16
12
12
执行48小时路线图，36小时技术复核前不抢跑结论
0—48小时五阶段窗口
覆盖部门：管理层、公关、技术、客服、电商、法务
0—4小时
管理层确认二级响应，指定总
负责人，成立六部门响应小组
响应决议 · 总负责人 · 小组名
单
明确指挥链和汇报关系
4—8小时
批准并发布事实边界内声明，
客服统一口径，建立舆情与退
单看板
临时声明 · 客服话术 · 联动看
板
不发布过满结论
8—24小时
持续监测转发、负面情绪、来
电、退单；技术集中复核，准
备媒体问询口径
监测简报 · 复核记录 · 媒体口
径
以看板统一判断口径
24—36小时
技术复核进入结论窗口；按发
现/未发现问题分支准备处理
方案
复核结论 · 升级或披露预案
复核结论前不定性
36—48小时
公布复核进展或最终说明，处
理高优先级客诉与退单，复盘
传播与业务恢复
更新声明 · 客诉处理结果 · 复
盘记录
有问题立即升级，无问题避免
攻击性表述
来源：用户核心材料；数据有限，基于用户素材。

## Slide 7
今晚批准五项决策，用闭环监控守住风险窗口
决策
今晚批准内容
会后需补充的字段
响应组织
启动二级响应并组建跨部门小组
小组负责人、成员部门、值守时
间、决策权限
对外沟通
事实边界内临时声明，并按36小时更新
声明审批人、事实边界清单、更
新触发条件
客户处置
优先客服与退换方案
客服增援人数、退换适用范围、
预算上限
闭环监控
舆情/客诉/退单联动看板，每2小时汇报
看板责任人、指标阈值、异常触
发动作
升级机制
授权三级与四级升级
升级触发条件、可授权人员、升
级后资源
风险监控清单
转发量与负面情绪
权威媒体跟进
KOL扩散
相关来电
退单量
技术复核结论
平台或监管介入
声明反馈
若48小时内无有效回应，风险将从质疑转向抵制；若技术
复核确认问题，必须立即切换至召回、补偿、整改和监管
沟通路径。
资料来源：用户素材，待验证

## Slide 8
产品安全舆情危机应对与管理层决策汇报
管理层决策会
|
第8页 · 共8页
请求批准并启动48小时响应
先稳事实、稳用户、稳业务，再基于36小时复核结论升级处置
48小时
响应窗口
执行路线图覆盖0—48小时
36小时
技术复核
复核结论公布前进展更新
2小时
联动看板
管理层确认趋势频率
5项
决策请求
今晚批准跨部门方案
REPORTER
危机响应小组联络人
会后指定
DEPARTMENT
跨部门危机小组
公关 · 技术 · 客服 · 电商 · 法务
DATE
2026年6月
管理层决策会
产品安全舆情危机应对与管理层决策汇报
2026年6月 · 管理层决策会